## Stn plan 2001
Station |  |  |  |  | Lat | Long | Depth | Activity | Stn Time (hr) | Dist (nm) | Transit Time (hr) | Estimated Start Date/Time (PDT) | Actual Start Date/Time(PDT) | Responsibility
Northbound | [8 empty] | hr | NM | hr@10kt
Victoria | 48 | 30 | 123 | 18 | 48.5 | -123.3 |  | Departure |  |  |  | 2003-07-05 18:00 | 2003-07-05 18:00
arr Dutch Harbour | 53 | 55.8 | 166 | 31.2 | 53.93 | -166.52 |  |  | 10 | 1656.7304 | 136.9199 | 2003-07-11 10:55 | 2003-07-11 11:00
depart Dutch Harbour | 53 | 55.8 | 166 | 31.2 | 53.93 | -166.52 |  | load IOS/UT personnel | 0 | 0 | 0 | 2003-07-11 20:55 | 2003-07-11 19:00
BS-1 | 56 | 18.7233 | 172 | 49.4198 | 56.3121 | -172.8237 | >1000 | CTD, water | 1.5 | 259.2401 | 21.6033 | 2003-07-12 18:31 | 12-JUL-1845
BS-2 | 56 | 25.0703 | 172 | 47.5808 | 56.4178 | -172.793 | >1000 | CTD, water | 1 | 6.4282 | 0.64282 | 2003-07-12 20:40
BS-3 | 56 | 28.5762 | 172 | 46.7634 | 56.4763 | -172.7794 | 765 | CTD, water | 0.75 | 3.5349 | 0.35349 | 2003-07-12 22:01
BS-4 | 56 | 32.7536 | 172 | 45.3332 | 56.5459 | -172.7556 | 240 | CTD, water | 0.5 | 4.2513 | 0.42513 | 2003-07-12 23:12
BS-5 | 56 | 38.7241 | 172 | 43.9029 | 56.6454 | -172.7317 | 137 | CTD, water | 0.5 | 6.0221 | 0.60221 | 2003-07-13 00:18
BS-6 | 59 | 19.2 | 173 | 30 | 59.32 | -173.5 | 108 | CTD, water | 0.5 | 162.3263 | 17.087 | 2003-07-14 09:35 | 2003-07-13 16:00
SLIP1 | 62 | 0.8 | 175 | 3.37 | 62.0133 | -175.0562 | 80 | CTD, water, sediment | 2 | 167.9488 | 13.9957 | 2003-07-14 06:30 | 2003-07-14 09:00
SLIP2 | 62 | 3.03 | 175 | 12.41 | 62.0505 | -175.2068 | 82 | CTD, water, sediment, zooplankton | 2 | 4.7903 | 0.47903 | 2003-07-14 11:29
NBS mooring (pos app.) | 62 | 4.81 | 174 | 59.6 | 62.0802 | -174.9933 | 80 | NBS mooring + CTD, water | 3 | 6.2595 | 0.5 | 2003-07-14 13:59
SLIP3 | 62 | 23.64 | 174 | 34.2 | 62.394 | -174.57 | 73 | CTD, water, sediment, zooplankton | 2 | 22.2386 | 2.2239 | 2003-07-14 16:42 | 2003-07-14 18:00
SLIP5 | 62 | 33.8 | 173 | 33.38 | 62.5633 | -173.5563 | 65 | CTD, water, sediment, zooplankton | 2 | 29.8838 | 2.8461 | 2003-07-14 22:51 | 2003-07-14 21:30
SLIP4 | 63 | 1.71 | 173 | 27.4 | 63.0285 | -173.4567 | 72 | CTD, water, sediment | 2 | 28.0436 | 2.6708 | 2003-07-15 02:10
BCS-6 | 63 | 51.01 | 172 | 23.92 | 63.8502 | -172.3987 | 56 | CTD, water | 0.5 | 56.8875 | 5.4179 | 2003-07-15 09:35 | 2003-07-15 10:05
UT-BS5 | 64 | 40 | 169 | 55.33 | 64.6667 | -169.9222 | 47 | CTD, water, sediment | 2 | 81.023 | 8.5287 | 2003-07-15 19:07 | 2003-07-15 17:45
UT-BS2 | 64 | 40.98 | 169 | 5.94 | 64.683 | -169.099 | 45 | CTD, water, sediment, zooplankton | 2 | 21.1495 | 2.115 | 2003-07-15 21:52
UT-BS4 | 64 | 57.52 | 169 | 52.98 | 64.9587 | -169.883 | 50 | CTD, water, sediment | 2 | 25.9634 | 2.5963 | 2003-07-16 02:28
UT-BS1 | 64 | 59.51 | 169 | 8.08 | 64.9918 | -169.1347 | 50 | CTD, water, sediment, zooplankton | 2 | 19.0971 | 1.9097 | 2003-07-16 06:22 | 2003-07-16 04:45
BRS1 | 65 | 39.12 | 168 | 13.02 | 65.652 | -168.217 | 40 | CTD, water | 0.5 | 45.7977 | 4.5798 | 2003-07-16 11:20
BRS2 | 65 | 40.08 | 168 | 24 | 65.668 | -168.4 | 46 | CTD, water | 0.5 | 4.6261 | 0.46261 | 2003-07-16 12:18
BRS3 | 65 | 40.92 | 168 | 34.02 | 65.682 | -168.567 | 51 | CTD, water | 0.5 | 4.212 | 0.4212 | 2003-07-16 13:13
BRS4 | 65 | 42 | 168 | 43.02 | 65.7 | -168.717 | 50 | CTD, water | 0.5 | 3.8591 | 0.38591 | 2003-07-16 14:06
BRS5 | 65 | 43.02 | 168 | 54 | 65.717 | -168.9 | 50 | CTD, water | 0.5 | 4.6307 | 0.46307 | 2003-07-16 15:04
10 hr stop at Diomede Is | [7 empty] | site survey Little Diomede Island | 10 |  | 0.5 | 2003-07-16 16:04
Depart Little Diomede | [11 empty] | 2003-07-17 15:00
UTN-1 | 66 | 42.51 | 168 | 23.98 | 66.7085 | -168.3997 | 36 | CTD, water, sediment | 2 | 60.7097 | 6.071 | 2003-07-17 21:04
UTN-2 | 67 | 3.03 | 168 | 43.96 | 67.0505 | -168.7327 | 47 | CTD, water, sediment | 2 | 21.9687 | 2.1969 | 2003-07-18 01:16
UTN-3 | 67 | 20 | 168 | 59.89 | 67.3333 | -168.9982 | 52 | CTD, water, sediment | 2 | 18.0586 | 1.8059 | 2003-07-18 05:04 | 2003-07-18 07:15
UTN-4 | 67 | 30.06 | 168 | 54.8 | 67.501 | -168.9133 | 51 | CTD, water, sediment | 2 | 10.2481 | 1.0248 | 2003-07-18 10:16
UTN-5 | 67 | 40.23 | 168 | 57.49 | 67.6705 | -168.9582 | 54 | CTD, water, sediment | 2 | 10.2216 | 1.0222 | 2003-07-18 13:18 | 2003-07-18 11:15
UTN-6 | 67 | 44.17 | 168 | 26.32 | 67.7362 | -168.4387 | 50 | CTD, water, sediment | 2 | 12.465 | 1.2465 | 2003-07-18 14:30
UTN-7 | 67 | 59.93 | 168 | 55.99 | 67.9988 | -168.9332 | 60 | CTD, water, sediment | 2 | 19.3217 | 1.9322 | 2003-07-18 18:26 | 2003-07-18 17:10
BD-6 | 69 | 11.88 | 166 | 8.95 | 69.198 | -166.1492 | 30 | CTD, water | 0.3 | 94.298 | 9.4298 | 2003-07-19 04:36 | 2003-07-19 02:50
CKS-1 | 70 | 37.02 | 161 | 5.7 | 70.617 | -161.095 | 40 | CTD, water | 0.3 | 134.5428 | 13.4543 | 2003-07-19 16:35
BD-7 | 71 | 9.53 | 158 | 24.17 | 71.1588 | -158.4028 | 50 | CTD, water | 0.3 | 62.0807 | 6.2081 | 2003-07-19 23:06
BD-8 | 71 | 17.9 | 156 | 59.78 | 71.2983 | -156.9963 | 45 | CTD, water | 0.3 | 28.4168 | 2.8417 | 2003-07-20 02:14
Off Barrow | [7 empty] | offload Science team, samples
Printed July 18
Formulas:
Estimated Start Date/Time (PDT) = [Estimated Start Date/Time (PDT), row above]+([Transit Time (hr)]+[Stn Time (hr), row above])/24
Estimated Start Date/Time (PDT) = M4+([Transit Time (hr)]+J4)/24